西南交通大学茅以升学院科研训练营项目管理办法（试行）

第一条 茅以升学院科研训练营项目是为帮助学生树立正确的科研观，培养科研思维方式和创新实践能力，拓展学生视野，使学生掌握正确的科研方法而开设的科研训练项目。本办法用于指导和管理西南交通大学茅以升学院科研训练营相关工作。

第二条 茅以升学院科研训练营针对茅以升学院全体本科生开放报名。

学生是科研训练的主体，是科研训练研究课题的实践者。报名学生应有学有余力，能保证在参与训练营的同时不影响各学期课程的学习，且有浓厚的科研兴趣，能提出创新思想或有创新性的研究方案并敢于实施。

第三条 茅以升学院科研训练营课题采取学院发布、学生申报的形式。

茅以升学院教务办公室负责组织教师申报科研训练项目，学院分批实时发布学年科研训练营课题名单和申报通知。学生以个人为单位，填写《西南交通大学茅以升学院科研训练营项目报名表》，报名参加学院开放课题。学院组织课题负责老师对各课题报名学生的材料进行审查，由各课题负责老师筛选确定各课题的研究团队，学院进行公示立项。

第四条 科研训练营的课题项目的验收分为开题考察、中期检查和终期检查。

（一）开题考察：学院项目初期组织开题考察，团队成员需提交项目计划书，并参加开题答辩会，答辩方可通过者可继续项目开展。

（二）中期检查：学院于项目中期组织开展项目中期检查，由团队成员提交《西南交通大学茅以升学院科研训练营项目中期检查表》、项目已有成果书面报告等材料，由学院组织专家评审对所交材料进行审查，以对进展过慢的项目作终止处理，对进展较慢的项目作警告处理，进一步支持进展较快的项目。

（三）终期检查：

1.项目终期检查：”学院于项目终期组织开展项目终期检查，由团队成员提交《西南交通大学茅以升学院科研训练营项目终期汇报表》、项目成果书面报告和项目产出证明材料等，由学院开展终期答辩工作，项目团队需参加答辩及学院组织的科研训练展览会，最后由专家评审结合材料、答辩和展览情况评审出各项目的等级（优秀、通过、不通过）。

2.学生终期考评：由课题负责老师和团队成员共同确定各成员的参与情况，分为合格、不合格两档，被确定为不合格的成员不享受该项目的一切奖励。

第五条 学院为科研训练营的课题项目提供经费支持。

科研训练营的经费管理办法如下：

（一）各项目资助的经费限额以立项公示时的金额为准。

（二）经费报销采取实时报销的形式，实报实销。

（三）学生须严格按照学校计划财务处相关要求留存好票据票根，实际可报销金额以学校计划财务处核算为准。

第六条 学院对参与科研训练营表现优秀的学生和团队进行奖励。

（一）对项目等级为优秀的团队，学院颁发荣誉证书。

（二）对项目等级为优秀或通过的团队，学院承担该项目内容发表B+及以上等级论文的版面费用（刊物级别以《2017年西南交通大学主要学术期刊分级目录（试行）》为准）。

（三）对项目等级为优秀或通过的团队，团队成员可申请不超过2个创新学分，具体学分数由学院教务办公室以项目实际情况和团队成员表现情况判定。

（四）对项目等级为优秀或通过的团队，享受相应的绩点加分。

第七条 本办法由茅以升学院负责解释。